2025中国国际纺织纱线（春夏）展览会

展位设计及特装装修
招标文件

招标单位：江苏大生集团有限公司 

2025年1月8日

第一部分 投标邀请 

本公司就2025中国国际纺织纱线（春夏）展览会展位特装设计及搭建项目进行公开招标，特邀请合格的投标人前来投标。 

1、项目名称：2025中国国际纺织纱线（春夏）展览会展位特装设计及搭建 

2、投标须知：详见第二部分

3、招标文件售价：免费 

4、开展时间：2025年3月11日-3月13日
5、施工时间：2025年3月8日-3月10日
6、项目地点：上海国家会展中心 

7、预算：10万元人民币左右
8、投标截止时间：2025年1月16日17：00
9、展位设计按照标书要求提供电子文档 

10、投标地点：江苏大生集团有限公司 

地址：南通市崇川区大生路1号 

邮编：226002 

电话：18551317688
邮箱：zhd@dasheng-group.com.cn

联系人：张慧丹

11、开标时间：收标截止日后1-2个工作日内开标 

12、开标地点：江苏大生集团406会议室

第二部分 投标须知 

1、投标费用：投标方需承担与本投标有关的自身所发生的所有费用，包括标书准备、提交、以及其他相关费用。无论投标结果如何，招标方不承担、不分担任何费用。
2、投标书要求：投标方在投标之前必须认真阅读本招标书的说明、图表、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标书所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标书要求项目的报价均须自担风险并承担可能导致其标书被招标废弃的后果。
3、投标资格：凡持有工商行政核发的有效企业法人营业执照，并具备组织及实施本项目能力的单位。

4、招标书的修改：在投标截止日前任何时间，招标方具有可能由于各种原因（无论是招标方提出的或有投标方要求招标方澄清招标书内容而引起的）而修改本招标书之内容的权利。招标书的修改将会以书面的形式通知所有已从招标方取得招标书的投标方，同时为了使投标方有充分的时间在投标书中反映所有招标书修改的内容，招标方根据需要，可以自行决定延长递交投标书的截止日期。
5、投标书组成： （1）投标书 （2）详细的设计方案 （3）报价表 （4）其他特别要求或说明 （5）附件： ①授权书(见附件)②资格证明文件 ③投标单位情况介绍 ④公司营业执照、税务登记证和组织机构代码证 （6）效果图、展区结构及产品分布示意图 

6、有关费用：无论投标结果如何，投标过程中所发生的一切费用均由投标单位自行承担。 
7、投标价格：应为含6%增值税的含税价格，价格包含方案设计、施工搭建与撤展、施工押金、展位保险、水电费、管理费以及其他主办方要求的相关报馆费用。
8、质量等级要求：本项目的质量必须达到主办方及招标方要求，若因设计方案或展位装修等质量不合格所照成的损失应由中标方承担。 

9、完成时间：图纸报馆工作必须在主办方要求的截止时间（2025年2月11日）前完成；展位搭建工作必须在搭建最后一天下午（2025年3月10日）下午13：00之前完成，给招标方留出布展时间。以上工作若未按时完成，所造成的损失应由中标方承担。

10、投标形式：投标方将报价、授权书、资格证明文件、投标单位情况介绍、公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、设计方案以电子文档形式发送至招标方指定邮箱：zhd@dasheng-group.com.cn。
11、投标截止时间：2025年1月16日下午17：00（以邮箱接收邮件时间为准）。
12、开标：招标方在收标截止日后1-2个工作日内开标，届时招标方将审查投标文件是否完整，并以此进行初审，所有不符合要求的投标文件将作为废标处理。

13、评标和定标 

招标方将遵照公平、公正原则，平等对待所有投标方，组织公司相关人员进行评标。评标以“方案首要，费用适中”为原则，采用“综合评分法”的评标方法，从设计方案、搭建能力、材质、报价等方面全面评析，最终遴选出方案最佳、材质最优、报价最合理的中标方。评分表如下：

	评审项目
	标准分
	得分

	设计方案
	空间设计
	30
	

	
	平面设计
	30
	

	搭建能力
	20
	

	材质
	10
	

	报价
	10
	

	总分
	100
	


中标方确保提供文件有效、真实，并严格遵守有关法律法规，否则招标单位有权终止合同。评标完成后，招标方不退还投标文件。 

14、开标后直至中标公布之前，所有有关标书的初审、评估、比较等内容不得透露给任何投标方或其他与评标、定标无关的第三者。 

15、签订合同：中标公示结束后，中标方在2个工作日内和招标方签订合同。
16、付款方式：以合同约定为准。

17、方案修改：招标单位有权在不增加成本的条件下，根据实际需要要求中标方对方案进行适当调整。

第三部分 技术要求

一、江苏大生展位情况

名称：2025中国国际纺织纱线（春夏）展览会
展馆：8.2馆

展位号：E125
面积：96平方米（12米×8米，两面开口）

详见附件“2025年春夏纱线展平面图”。

二、总体要求
1、特装设计包含：三维空间造型设计、施工图和展位内的所有平面海报的创意及设计。
2、风格：现代、高档，能够体现江苏大生集团纱、布、服装、床品等产品的特色及企业文化。
3、设计要素及注意点：

(1)展会主推产品：兰精纤维素纤维纱线及面料；棉类高支纱线及面料；差异化纱线及面料；家居服、工装、婴幼儿服装、床品等成品。

(2)品牌形象广告语：以“绿色、科技、传承、发展”为主题，平面设计应包括相关企业或产品文案，着重体现企业文化和产品特色。

(3)结构：敞开式设计，动线合理，注意人流走向的引导。
(4)灯光布置：门楣明亮、内部配光合理舒适、无暗区、吸引人。

(5)搭建材料：符合环保及防火要求。
三、展位分区和展示内容
1、需设计企业形象墙与接待台。
2、产品展示区：
纱线、面料展示区域：以“绿色环保可持续系列、全棉高支纱系列、差异化功能性系列”三个主题进行设计，主题文字及配图需清晰醒目，富有创意及设计感，能够体现产品重点及特色。每个主题区域应可放置纱筒30-40个，面料挂卡50块左右。
成品产品展示区域：可展示家居服3-5套，工装3-5套，婴幼儿服装10套，床品3-5套。

 3、商务洽谈区：与产品展示区相结合，该区域尽量大，桌椅、桌布洁净，应同时可接待8组客人，每组4人左右。
4、储藏间：与橱柜设计相结合。

5、地台：材质为地板，高度按展会要求，不可过高，3CM左右。

6、绿植：洽谈桌，每桌1盆台花；接待台，根据尺寸摆放1-2盆；地面，每侧开口需摆放2盆大型绿植。

四、报馆手续由中标方负责办理。

附件一 

法定代表人授权书 

公司： 

法定代表人         授权         为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的                                            项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。 

本授权书自出具之日起生效。 

投标人代表：        性别：       身份证号： 

单位：                   部门：          职务： 

详细通讯地址： 

邮政编码：             电话： 

授权方 

投标人（全称并加盖公章）： 

法定代表人签字： 

日 期： 

接受授权方 

投标人代表签字： 

日期：

